项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京国际摄影周2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 735.9695 | 735.9695 | 735.6923 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 735.9695 | 735.9695 | 735.6923 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照国家“十三五”规划的总体部署，围绕首都文化中心和国际交往中心建设，汇聚全球影像影展资源和视觉创意组织机构，提供城市文化发展综合服务与支持，成为首都建设世界城市的重要文化品牌项目；通过摄影作品的展示、推介，作为国际文化交流、传播的重要手段，增进各个国家社会发展的相互沟通和了解；注重引进国际知名和特色摄影节展，并向各摄影节展推介反映我国社会发展进步的优秀摄影作品。 |  |  |  |  | 在疫情防控常态化的背景下，今年的活动由9个专题展版块构成，以影像艺术的方式，全面展现我国在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设方面所取得的成就，尤其是精准脱贫攻坚战上所取得的成绩。此外，活动还展现了抗击新冠疫情战役中的“同舟共济”之景——全国动员、全面部署、快速反应，聚焦疫情防控的有力举措，记录中国人民抗击疫情的感人瞬间。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 展出作品 |  | 1400幅/组 | 7147幅/组 | 5 |  | 4 |  | 加强项目规划。 |  |
|  |  |  | 举办论坛/讲座 |  | 30场 | 27场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 展览场地占用面积 |  | 9500 平米 | 9500 平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参观人数 |  | 3.6万 人次 | 4.5万人次 | 5 |  | 4 |  | 受疫情防控影响，限制观众数量。 |  |
|  |  | 质量指标 | 正常开放率 |  | 95% 以上 | 100% | 4 |  | 4 |  | 广场周一开放。 |  |
|  |  |  | 制作规范 |  | 100%符合相关规范 | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成果展览时间 |  | 2020.9.27-2021.1.31 | 2020.9.27-2021.1.31 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 展览开放天数 |  | 127天 | 127天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 报审资金审减率 |  | 报审资金审减率不高于10% | 0.1% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公共服务水准 |  | 业内较高水准 | 在疫情防控常态下保证公共文化活动的服务水平 | 10 |  | 8 |  | 继续提升观众服务水准及应急服务能力。 |  |
|  |  |  | 观众相关知识 |  | 有所增长 | 通过举办讲座/论坛（27场） 活动，从摄影专业技术、艺术素养等方面进行多角度教育、普及 | 10 |  | 8 |  | 将进一步增加现场介绍服务和现场传播推广。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 品牌知名度 |  | 较高知名度 | 展出作品品质高，部分优秀作品被央视选出作为2021年度春晚节目内容使用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体关注度 |  | 有所提升 | 今年因疫情影响，除传统媒体宣传外，增加了线上展示平台，通过网络进行传播、交流 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 观众满意率 |  | 90%以上 | 93.9% | 5 |  | 4 |  | 将继续提高观众满意度 |  |
|  |  |  | 观众投诉率 |  | 5%以下 | 无 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  | 优 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。