项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 世界文化季2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 929.9811 |  | 929.9811 | 929.91 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 929.9811 |  | 929.9811 | 929.91 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①充分利用和发挥中华世纪坛公共文化服务平台的作用，为中外文化合作提供良好的契机，促进文化艺术的国际交流与发展； ②为社会提供高品质的文化服务项目，让中国观众分享世界文化资源，使更多的普通百姓有机会接触高品质的艺术服务，享受国家的文化发展成果。 |  |  |  |  |  | ①2020年，中、意建交五十周年，适逢拉斐尔去世500周年。通过“拉斐尔的艺术：不可能的相遇”展览，传播世界文明，促进文化交流，普及艺术教育，服务大众需求，讲好世界故事，讲好拉斐尔的中国故事； ②2020世界艺术云图 ——云立方千秋颂，在5G、人机交互等创新应用领域得到进一步提高与升级，打造出一个个特色鲜明的沉浸式体验场景。“无介质全息投影”“环幕全息投影”等新兴科技产品的投放使用，为观众提供了更多拉近与艺术间距离的途径与可能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 展出作品 |  | 109件/组 |  | 108件/组 | 4 |  | 4 |  | 减少1组数字艺 术作品。 |  |
|  |  |  | 举办论坛/讲座 |  | 9场 |  | 12场 | 4 |  | 3 |  | 举办场次存在差异。提升举办论坛/讲座场次的科学性。 |  |
|  |  |  | 展览场地占用面积 |  | 2128平方米 |  | 2120平方米 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展天数 |  | 18周 |  | 24周 | 4 |  | 3 |  | 因疫情防控要求限制观众量，为满足观众参观需求，增加开展时间6周。科 学安排开展时间。 |  |
|  |  |  | 观展人数 |  | 8万人次 |  | 3万人次 | 4 |  | 1.5 |  | 受疫情防控影响，限制观众数量。 |  |
|  |  | 质量指标 | 正常开放率 |  | 100% |  | 86% | 5 |  | 4.3 |  | 周一闭馆。 |  |
|  |  |  | 项目安全保障率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 成果展览时间 |  | 拟定世界窗及文化月：11月-2月；世界艺术云图：7月-9月 |  | 云图：6.16-9.20）； 世界窗及文化月： 2020.12.13-2021.2.21 | 5 |  | 4 |  | 加强项目计划管理。 |  |
|  |  |  | 展览开放天数 |  | 100天以上 |  | 146天 | 5 |  | 3 |  | 做好前期实施方案设计，科学合理测算展览时间。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目服务水准 |  | 有所提升 |  | 提升疫情防控情况下的观众接待服务能力 | 15 |  | 13 |  | 继续提升观众服务水准及应急服务能力。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 观众相关知识 |  | 有所增长 |  | 通过举办讲座及现场讲解活动增加观众专业知识 | 15 |  | 13 |  | 一是增加线上网络传播渠道，二是增加现场专业导赏活动数量。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  | ≥90% |  | 91.2% | 10 |  | 9 |  | 观众满意度还有待提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.8 |  | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。