项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 中国传统工艺振兴主题展及系列活动2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 554.765 | 554.765 |  | 554.337 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 554.765 | 554.765 |  | 554.337 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 不涉及 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 不涉及 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）振兴传统工艺，展示传统工艺在生活中的创新设计与应用，传承与发展中华优秀传统文化； （2）发挥手工劳动的创造力，发现手工劳动的创造性价值，在全社会培育和弘扬精益求精的工匠精神； （3）配合高校人文素质课程和中小学相关教育教学活动，提高青少年的动手能力和创造能力，加深对传统文化的认知，促进知识传播、普及和技艺交流； （4）丰富民众文化生活，增强传统工艺的社会认同，不断提升公共文化服务品质。 |  |  |  |  |  | 组织在传统工艺设计转化方面有创新意识和实践的设计师及设计品牌共30家单位参展，突出现代设计走进传统工艺的创新能力、价值和精神，传播传统工艺的自然价值观、生活美学价值和社会意义。同时，邀请清华大学、中央美院等十余所专业院校师生参与展览及论坛活动，通过14个展中展内容丰富了广大公众的文化生活，增强了传统工艺的社会认同，增强了国民文化自信，充分展示、发挥了手工劳动的创造力，发现手工劳动的创造性价值，促进就业，提高了青少年的动手能力和创造能力，加深对传统文化的认知，促进知识传播、普及和技艺交流，方便大众学习传统工艺知识。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 展出作品 |  |  | ≥1000件/组 | 1000余件套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 举办论坛/讲座 |  |  | 不少于4场 | 4场 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 展览场地占用面积 |  |  | 3000平方米以上 | 3200平方米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 正常开放率 |  |  | 100% | 94.4% | 5 |  | 4 |  | 周一闭馆。 |  |
|  |  |  | 项目安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开放时间 |  |  | 9.6-17 | 9.20-10.7 | 5 |  | 4 |  | 做好项目准备，加强项目计划管理。 |  |
|  |  |  | 开展天数 |  |  | 12天以上 | 17天 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  |  | 100%合法合规 | 100%合法合规 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 观展人数 |  |  | 现场观展1.5万人次、线上关注100万人次 | 线下观众1.65万人次，线上观众20万人次 | 15 |  | 2.5 |  | 根据新冠肺炎相关防控要求，启动限流措施。强化宣传投放力度，拓宽线上观展渠道。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目服务水准 |  |  | 有所提升 | 提升疫情防控情况下的观众接待服务能力 | 15 |  | 13 |  | 继续提升观众服务水准及应急服务能力。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 92.8% | 10 |  | 9 |  | 观众满意度还有待提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82.5 |  | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。