项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 中华世纪坛传统文化季2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 994.78625 | 994.78625 | 993.65 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 994.78625 | 994.78625 | 993.65 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①以“薪火相传，与时携行”为主题，聚焦春节、清明、端午、七夕等传统节日的重要时间节点，集合多个优质文化项目的内容，大力传播传统节日文化。 ②以专题展览、节日活动、文化市集等各类版块形式，进行多维度深入地呈现，让中华优秀传统文化传承有抓手、发展有路径、呈现有内容，为首都作为全国文化中心的建设贡献力量。 |  |  |  |  | ①2020年，传统文化季以“国粹——唱响中国声音”的新年演出拉开序幕。在新春之际，为广大三国迷们重磅推出了一个“看得见的三国”——“三国志主题特展”。 ②聚焦春节、清明、端午、七夕，推出“我们的节日”传统节庆日活动。清明期间开展“纪念文化先贤清明直播活动”，端午期间举办了“端午非遗互动体验活动”，七夕推出了“声音——中华各民族情歌文化展”。 ③围绕“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，赓续红色基，因传承红色文化，举办了“初心·见证”主题展，开展了党建微课堂的互动体验学习阵地。 ④持续推出家风建设品牌项目“见字如面·2021中华家风文化主题展”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 累计展出作品 |  | 约500件组 | 523件组 | 7 |  | 6 |  | 三国志展较原计划减少展品，七夕展和家风展较原计划增加了实物展品。 |  |
|  |  |  | 场地累计占用面积 |  | 约12000平米 | 10110平米 | 6 |  | 5.1 |  | 根据疫情防控要求，清明期间广场区域没有开放，七夕展展厅有调整，面积略有变化。 |  |
|  |  | 质量指标 | 正常开放率 |  | 98%以上 | 80% | 6 |  | 4.9 |  | 根据疫情防控要求，部分时间段未对公众开放。 |  |
|  |  |  | 整体活动组织实施品质 |  | 同类活动中较高品质 | 整个项目包含类型较为丰富，演出、展览、活动及市集，线上线下结合。展览题材上囊括历史文物类、红色文化类、民族文化类及家风类，满足观众对不同形式传统文化的需求。 | 6 |  | 4.8 |  | 根据疫情防控要求，部分活动组织实施，未能开放。 |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 开放天数 |  | 60天以上 | 各项目累计约300天 | 6 |  | 4 |  | 受疫情防控影响，项目增加开放时间。做好前期实施方案设计，科学合理测算开放时间。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公众认知度 |  | 有所提升 | 三国志展、初心展、七夕展及家风展，扩展了参观人群的受众面，满足了不同参观人群对各类型展览的需求。 | 15 |  | 12.5 |  | 继续加强项目宣传，丰富网络传播内容。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会影响力 |  | 有所提升 | 三国志展通过线上线下打通，获得了一定社会影响力。初心展吸引了近360家党支部的组织参观。 | 15 |  | 13 |  | 继续为观众提供高品质的展览，拓展项目推广力度渠道，充分发挥网络宣传推广作用。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参观观众满意度 |  | ≥90% | 92.1% | 10 |  | 8 |  | 观众满意度还可进一步提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.3 |  | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。