项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 公共文化与中国当代艺术发展课题研究暨系列活动2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 195.1098 | 195.1098 |  | 194.9670 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 195.1098 | 195.1098 |  | 194.9670 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目通过对全国优质展览、公共教育活动等内容的聚集，进一步惠及广大群众，进一步满足人民群众的精神文化生活需求，同时为业内的互学互鉴、课题研究做出贡献。对“策展在中国”课题的研究，让中国当代艺术研究工作参与到国际交流与对话，以此兴学术新见，成学派气象，立文化主体，构全球对话。填补中国当代文化领域对当代艺术发展的定位与发展研究的空白，注重当代文化与当代艺术关系研究，致力于建设一个当代艺术的跨学科交融知识生产平台。 |  |  |  |  |  | 项目汇集美术馆优秀展览、公共教育、青年策展人案例共30个，为美术馆之间交流互鉴提供机会，发挥国家重点美术馆的行业示范作用和美术馆的公共文化服务作用；邀请40余位专家，对“策展在中国”的理论研究和实践探索进行集中研讨，推进中国策展学的建立；开展4场学术论坛，与青年策展人共话“策展与未来”，形成业界对项目的广泛关注和讨论；开展5场“公共文化与艺术品鉴”系列讲座，为公众提供优质的文化服务内容，实现知识传播和艺术普及的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 成果展示及发布场次 |  |  | 3场 | 3场 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学术论坛 |  |  | 4场 | 4场 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 讲座沙龙 |  |  | 5场 | 5场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 观展人数 |  |  | 2万人次 | 6200人次 | 4 |  | 1.2 |  | 因疫情防控要求，限制观 众数量。科学 安排开展时间。 |  |
|  |  |  | 专家学者参与人数 |  |  | 110人次 | 112人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展览正常开放率 |  |  | 100% | 88.89% | 4 |  | 3.6 |  | 周一闭馆。 |  |
|  |  |  | 项目安全保障率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 成果展览时间 |  |  | 拟12月 | 11.17-12.13 | 4 |  | 3 |  | 加强项目实施规划。 |  |
|  |  |  | 展览开放天数 |  |  | 20天 | 24天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效果指标 （30分） | 经济效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目服务水准 |  |  | 有所提升 | 提升了疫情等紧急情况下的公共服务能力。 | 15 |  | 13 |  | 不断加强公共文化服务能力。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学术成果 |  |  | 发表学术成果20篇 | 发表学术成果42篇 | 15 |  | 13.5 |  | 加强项目内容规划，提升成果品质。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 成果展观众满意度 |  |  | ≥90% | 92% | 10 |  | 8 |  | 继续提升观众满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.3 |  | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。