项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 中美青年创客大赛2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京国有文化资产监督管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 363.0796 |  | 363.0796 | 362.18 |  | 10 |  | 99.8% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 363.0796 |  | 363.0796 | 362.18 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “中美青年创客大赛”是充分落实习近平主席提出的“激发调动全社会的创新激情，持续发力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式”的重要要求，为践行我国“双创”战略，弘扬“双创”精神，营造良好氛围。同时也是中美人文交流的创新模式。受新冠疫情影响，今年大赛总决赛采取线上线下相结合的方式，在线举办总决赛评审、论坛、在线展示等活动，形成中华世纪坛创客主题文化活动周，丰富中华世纪坛的公共文化内容。 |  |  |  |  |  | “中美青年创客大赛2020”吸引了 8800名选手、2000多个项目报名参赛，有75支团队359余名选手晋级了决赛，经过两天的激烈角逐共有10支团队分获一、二、三等奖，15支团队获得优胜奖。最终来自美国的Crazy Coder团队的作品Trace X项目摘得本届大赛的桂冠。参赛作品呈现的特点是参赛选手的视野更加广泛关注社会生活，体现出了青年创客们对生活的全方面思考和社会担当。 为保障2020年大赛的顺利举办，为创客们创造更多的交流机会，项目团队发挥技术整合优势，攻坚克难，认真筹办，在线举办总决赛评审、论坛、在线展示等活动，通过互联网手段，持续做好中美人文交流。线上交流模式不仅得到了教育部领导的肯定，也使这一中美人文交流的品牌项目得到了延续。进而丰富中华世纪坛的公共文化内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 参赛数量 |  | ≥375名 |  | 359名 | 6 |  | 5.7 |  | 因疫情影响，2020年未增加分赛区，故晋级总决赛人数未能达到375人。扩大大赛宣传，吸引更多高质量项目报名。 |  |
|  |  |  | 展览场地占用面积 |  | ≥3000平方米 |  | 总决赛北京评审及颁奖仪式占地面积1500余平方米，分赛区评审占地面积2000余平方米。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 总决赛项目入围数 |  | 25个 |  | 75个 | 6 |  | 2 |  | 为了鼓励更多优秀青年创客投身此项赛事，特将比赛章程进行了调整，增加总决赛项目入围数量。 |  |
|  |  | 质量指标 | 决赛奖项设置 |  | 一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，优胜奖15名，入围50个。 |  | 一等奖1名，二等奖3名，三等奖6名，优胜奖15名，入围50个。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 总决赛时间 |  | 拟8.31-9.3 |  | 8.21- 8.24 | 5 |  | 4 |  | 主要受到新冠疫情影响，调整时间。 |  |
|  |  |  | 展览开放时间 |  | 拟9.23-9.27 |  | 8.21- 8.25 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，展览改为与大赛同期在线形式开放。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | (不涉及) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 项目服务水准 |  | 有所提升 |  | 一是增强疫情防控情况下公共文化服务的应对能力；二是进行了线上举办创客大赛活动的探索并取得良好效果 | 10 |  | 9 |  | 继续提升公共文化服务水准。 |  |
|  |  |  | 中美人文交流 |  | 促进中美人文交流 |  | 虽然受到疫情影响，仍吸引美国分赛区42个项目142名选手报名。与上一年度赛事数据基本持平。 | 10 |  | 10 |  | 虽然受到疫情影响，但线上交流模式得到了教育部领导的肯定，也使这一中美人文交流品牌项目得到了延续。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | (不涉及) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 媒体关注度 |  | 媒体发布次/篇数增加5% |  | 上一年度中美创客大赛共吸引了44家电视台、报纸、广播、网络媒体报道。2020年受新冠疫情和中美双边关系影响，宣传舆情统计共计12篇，直播1场。 | 10 |  | 2.8 |  | 2020年受新冠疫情和中美双边关系影响，宣传量减少。大赛采用了新的宣传方式，通过线上展示及直播方式扩大受众面，吸引观众。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 参数选手/观众满意率 |  | ≥90% |  | 分赛区通过发放问卷扫描回传的方式，随机发放了50份调查问卷。共回收有效问卷49、无效问卷1份，满意率达为93.9%。 | 5 |  | 4 |  | 参赛选手的满意度还有待继续提升。 |  |
|  |  |  | 参数选手/观众投诉率 |  | ≤5% |  | 无投诉。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84.5 |  | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。