项目支出绩效自评表

（ 20201年度）

| 项目名称 |  | 印记中国•美好生活大众篆刻作品展及系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冀鹏程 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84187733 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 341.055 |  | 341.055 | 340.960 |  | 10 |  | 99.9% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 341.055 |  | 341.055 | 340.960 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | ①以篆刻艺术为表现形式，展现群众性艺术创作作品，记录新时代、书写新时代，让篆刻成为新时代精神和人民美好生活生动写照的重要载体。 ②围绕活动主题开展的篆刻作品征集，面向全社会，重点在学校开展广泛的篆刻作品征集的活动，引领了解篆刻文化，实践篆刻技能，让越来越多的人了解、参与、喜爱篆刻，使中华优秀传统文化文脉在下一代中的得到继承与发展，让篆刻这一古老的艺术焕发出现代的活力，展现出崭新的魅力和时代的风采。 |  |  |  |  |  | 印记中国展览共展出257枚印章，印记中国学生篆刻大赛展出300件组优秀作品一枚枚饱满深情充满创意的印章，以及简洁大气又精巧用心的布展方式让参观者流连忘返，并且利用VR全景数字展厅技术打造了永不落幕的线上展览。展览同时还举办了开幕式以及“千里同好，坚如金石”等系列活动。活动采用线上平台（抖音、快手）直播与线下结合的方式。社会各界人士近2万人现场参观了展览，10余万人参与线上活动。 大赛共征集到了来自全国31个省市和地区2128所大中小学的5091人的报名，有效参赛作品4795件（组）。通过专家网络初评和现场终评，共计评选出小学、中学、大学三个组别的一、二、三等及优秀奖300个奖项，同时根据一等奖获奖选手评选出优秀教师奖25个。在推广、传播篆刻文化与汉字历史文化知识，推动新时代中国教育的大发展和大繁荣方面，取得了良好的成绩，展现了古老艺术的新魅力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 展出作品 |  | 约400件组 |  | 557件组（印记中国257枚印章，大赛展出300余印章） | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 场地累计占用面积 |  | 1700平米以上 |  | 2200平米 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 正常开放率 |  | 98%以上 |  | 87.8% | 5 |  | 4.5 |  | 周一闭馆。 |  |
|  |  |  | 整体活动组织实施品质 |  | 同类活动中较高品质 |  | 为参观者举办精彩纷呈的“印说系列故事”分享交流活动，包括“印说抗疫中的国药力量”“圆梦与未来——脱贫路上的‘中车速度’”等，从祖国发展的不同领域讲述印章背后的生动故事 | 6 |  | 5 |  | 不断提升展出作品品质。 |  |
|  |  |  | 展品安全保障率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制作及搭建时间 |  | 9月（拟） |  | 9.4-13 | 5 |  | 4 |  | 增强项目计划性。 |  |
|  |  |  | 项目开放时间 |  | 9月-10月（拟） |  | 9.14-10.24 | 5 |  | 4 |  | 增强项目计划性。 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 支出合法合规性 |  | 100% |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | (不涉及) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 公众认知度 |  | 有较高提升 |  | 参与单位，比2019年提升174% | 15 |  | 14 |  | 2019年27家单位参与，2020年74家单位参与。加强项目规划。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | (不涉及) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会影响力 |  | 有较高提升 |  | 一是活动覆盖面增加，参与机构增加174%，二是参与人员层次较高，院士、英模均有参与。 | 15 |  | 14 |  | 继续加强“大众篆刻”理念的推广，传承和发展篆刻艺术。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  | ≥90% |  | 90.5% | 10 |  | 8 |  | 观众满意度还有待提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  | 优 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。