项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 中华世纪坛环境布置2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市国有文化资产监督管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中华世纪坛艺术馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 84187906 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 155.1500 |  | 155.1500 | 155.1500 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 155.1500 |  | 155.1500 | 155.1500 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 中华世纪坛作为长安街沿线标志性建筑，其景观布置对整体美观效果由为重要，为给北京市民及全国游客一个良好的参观环境和旅游体验，让广大观众能够有一个欣赏艺术、放松心情的旅游活动场所，世纪坛本着以服务广大观众为第一宗旨，丰富世纪坛外景观宣传内容，突出重点节假日外景观的整体环境布置，提高世纪坛整体公众形象，扩大推广宣传效果。 |  |  |  |  |  | - 完成元旦、春节、五一、十一节日期间，在世纪坛坛面、主要门厅、廊道等区域的鲜花、绿植租摆以及日常世纪坛各门厅、廊道等的绿植租摆；完成世纪坛四周、坛面等的绿植及花箱的日常养护；完成元旦、春节、五一、十一等重大节日期间的环境布置，春秋季世纪坛环宣；完成景观围栏设置及维修，青铜甬道及中华世纪钟景观设施清洗维护，春秋季画面制作，户外广告设施及世纪坛所有标识牌的维护维修等。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 绿植租摆 |  | 节假日62000盆、日常租摆712盆、花箱68组 |  | 节假日62000盆、日常租摆712盆、花箱68组 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 设计制作 |  | 869面 |  | 869面 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 设施维护 |  | 常规画面更换534面、护栏维修200个、标识维修50个、青铜甬道清洗800平米、视窗广告维修20块，户外广告设施维修6块，小坛体广告设施维修1块 |  | 常规画面更换534面、护栏维修200个、标识维修50个、青铜甬道清洗800平米、视窗广告维修20块，户外广告设施维修6块，小坛体广告设施维修1块 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 绿植租摆 |  | 摆放的绿植质量好，按时摆放到位，每周对绿植维护两次 |  | 符合要求 |  | 5 | 4 | 继续提升环境布置效果。 |  |
|  |  |  | 设计制作 |  | 宣传品上刊及时 |  | 根据计划完成户外宣传的上刊与撤刊 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设施维护 |  | 设施制作及维修符合相关标准规范 |  | 符合要求 |  | 5 | 4 | 继续提升设施维护质量。 |  |
|  |  | 时效指标 | 绿植租摆 |  | 节假日绿植租摆按照节日时间提前2天摆放，假期结束后2天进行撤场 |  | 符合要求 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 设计制作 |  | 户外宣传品于节假日前5天进行上刊，假期结束后5天进行撤刊 |  | 符合要求 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  | 100% |  | 达到100% |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | （不涉及） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善文化消费环境 |  | 为观众提供良好的环境 |  | 通过对中华世纪坛进行布置、绿化，为观众创造了良好的文化消费环境 |  | 8 | 6 | 继续完善公共文化服务体系。 |  |
|  |  |  | 确保文化场所的公共安全 |  | 提高观众安全保障率 |  | 通过对世纪坛环境设施设备的定期维修、维护，为设施设备的正常运行提供保障，确保公众安全 |  | 8 | 6 | 继续为排除安全隐患，确保公众安全。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 现代建筑环境生态改善 |  | 绿植维护 |  | 通过绿植维护和绿植租摆改善生态环境 |  | 7 | 5 | 继续加强绿植维护管理。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升公共文化服务环境品质 |  | 提升中华世纪坛的公共文化服务品质 |  | 该项目改善中华世纪坛的参观环境，提升了公共文化设施的安全，确定公共文化服务品质 |  | 7 | 6 | 继续完善公共文化服务体系。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  | ≥90% |  | 92.66﹪ |  | 10 | 8 | 观众满意度有待提升。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 88 | 良 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价方法说明

《自评表》采取评分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。